NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

2022-2025.

SA AKCIONIM PLANOM 2022 - 2023.

OPŠTINA ŠAVNIK

APRIL 2022.

##### SADRŽAJ

- UVOD

- METODOLOGIJA

- ANALIZA NORMATIVNOG I STRATEŠKOG OKVIRA

- ANALIZA STANJA I LOKALNOG KONTEKSTA

  - RODNE KOMPONENTE DRUGIH VAŽEĆIH LOKALNIH STRATEŠKIH DOKUMENATA

- SWOT ANALIZA

- SOCIO- DEMOGRAFSKI RODNI KONTEKST

- UČEŠĆE ŽENA U PROCESU ODLUČIVANJA

- RODNE EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI

- OBRAZOVANJE

- ŽENSKO ZDRAVLJE NA LOKALNOM NIVOU

- NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM

- RODNI STEREOTIPI U KULTURI I SPORTU

- SOCIJALNA I DRUGA PRIMANJA

- VIZIJA I CILJEVI

- AKCIONI PLAN

- NAČINI PRAĆENJA REALIZACIJE LAP RR, EVALUACIJE I IZVJEŠTAVANJA

- ANEKSI

##### UVOD

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost (LAP RR) opštine Šavnik je strateško-planski dokument koji će kroz realiazaciju aktivnosti podstaći razvoj ove lokalne zajednice, a naročito unaprijediti položaj žena. Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost se donosi na period od četiri godine 2022- 2025, uz plan aktivnosti za dvije godine (2022. i 2023), te je dizajniran da na najbolji način odgovori na uočene izazove i podstakne lokalne prednosti i mogućnosti opštine Šavnik. Usaglašen je sa normativnim i strateškim okvirom za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori, a prije svih sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Nacionalnom strategijom rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2021- 2025.

Za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, od velikog značaja je rad na promovisanju važnosti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Zakon o rodnoj ravnopravnosti je, između ostalih, propisao i obavezu za lokalne samouprave da tokom svake od faze planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i realizacije planiranih aktivnosti iz svojih nadležnosti, ocjenjuju i vrjednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca.

Misija OEBSa u Crnoj Gori u saradnji sa Direkcijom za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je tokom poslednje decenije snažno podržavala izgradnju kapaciteta lokalnih institucionalnih mehanizmama za rodnu ravnopravnost kroz potpisivanje memoranduma o saradnji, brojne obuke za mrežu lokalnih koordinatorki/a za rodnu ravnopravnost, te organizaciju obuka za članove/ice radnih grupa za izradu lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost.

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost je jedan od efikasnih mehanizama realizacije dijela obaveza iz Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2021-2025. i Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Važnost usvajanja Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost je višestruka:

- Lokalna vlast pokazuje da rodnu ravnopravnost doživljava kao indikator demokratičnosti i pravednosti u lokalnoj zajednici

- Realizuju se obaveze lokalne samouprave jasno definisane Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Zakonom o lokalnoj samoupravi

- Stvara se prostor za efikasnu realizaciju obaveza institucionalnog mehanizma/ama za rodnu ravnopravnost na lokalnom niovu ali i svih lokalnih službi, definisanih u Odluci o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik

- Dobija se realistična slika stvarnog, svakodnevnog života žena i ostalih marginalizovanih grupa na lokalnom nivou, te se fokus usmjerava na rješavanje/ ublažavanje istaknutih problema i nejednakosti

- Politike na lokalnom nivou postaju osjetljive na različite potrebe žena i muškaraca

„Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti je instrument (strateški, planski dokument lokalne zajednice) u kome lokalna zajednica, njeni organi i drugi subjekti u lokalnoj zajednici projektuju, planiraju i predlažu posebne mjere, koje lokalna zajednica i njeni organi kao i drugi subjekti u lokalnoj zajednici preduzimaju, u skladu sa konkretnim prilikama i potrebama svake sredine, a u cilju otklanjanja nejednakosti među ženama i muškarcima i stvaranju jednakih mogućnosti za realizaciju prava”.

Prioritetni ciljevi i aktivnosti su kreirani na osnovu realizovane analize trenutnog stanja u opštini Šavnik, a istovremeno su usklađeni sa ciljevima, mjerama i aktivnostima Nacionalne Strategije za rodnu ravnopravnost 2021-2025, na sljedeći način:

Strateški cilj: Dosljedna primjena principa  rodne ravnopravnosti u opštini Šavnik

Operativni cilj 1: Opštinske službe promovišu rodnu ravnopravnost na svim nivoima

Operativni cilj 2: Opština prati i kontinuirano sarađuje sa različitim akterima na poboljšanju opšteg položaja žena

##### METODOLOGIJA

Metodologija izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik je usklađena sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave Ministarstva ekonomije. Sadržaj LAP za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik je prilagođen smjernicama iz članova 15 i 16 Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i Nacionalnoj Strategiji za rodnu ravnopravnost 2021-2025.

Za potrebe ove analize prikupljeni su sljedeći podaci:

- statistički podaci od Uprave za statistiku,

- podaci od opštinskih organa i službi, a

- urađena je analiza sa rodnog aspekta važećih strateških i drugih opštinskih dokumenata;

Na taj način postignuto je sljedeće:

- utvrđen trenutni položaj žena u ovoj lokalnoj zajednici

- definisani prioriteti i strateški ciljevi

- definisan način koji će mjeriti promjene

Za izradu ovog lokalnog dokumenta korišćeni su svi alati koji daju dobre rezultate u dosadašnjoj praksi izrade lokalnih i drugih strateških dokumenata:

- SWOT analiza

- Konsultacije i

- Sastanci

- LFA (Logical Framework Approach) metode

Izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik imala je dvije faze, a svaka od faza sljedeće korake:

- Pripremna faza

  - Obrazovanje radne grupe za izradu LAP RR Šavnik

  - Prikupljanje i analiza podataka i lokalnog konteksta

  - Analiza normativnog i strateškog okvira

- Izrada LAP za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik

  - Definisanje strateškog cilja

  - Definisanje operativnih ciljeva

  - Dizajniranje aktivnosti, vremenskog okvira i odgovornosti

  - Dizajniranje SMART indikatora

  - Određivanje neophodnih resursa za realizaciju aktivnosti

  - Definisanje okvira za praćenje i evaluaciju

Nakon ove dvije, slijede naredne faze i koraci:

- Realizacija LAP za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik

  - Organizovanje javne rasprave i usvajanje komentara i sugestija koje unapređuju LAP RR

  - Usvajanje LAP RR opštine Šavnik

  - Realizacija aktivnosti prema vremenskom planu, odgovornostima i resursima

  - Informisanje lokalne i šire javnosti o dostignutim rezultatima

- Praćenje realizacije i evaluacija učinka

  - Obrazovanje radne grupe za praćenje i evaluaciju

  - Izvještavanje prema vremenskom okviru i odgovornostima

Cio ciklus oko pripreme, izrade, primjene, praćenja i izvještavanja Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost prikazan je grafikonom 1:

Grafikon 1

##### ANALIZA NORMATIVNOG I STRATEŠKOG OKVIRA

MEĐUNARODNI NORMATIVNI I STRATEŠKI OKVIR RODNE RAVNOPRAVNOSTI

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA (1966), pored potvrde principa jednakost muškaraca i žena sadržanih u dotadašnjim aktima UN predviđa i određene obaveze država potpisnica. Naime, ovim paktom države potpisnice su se obavezale na garanciju i poštovanje prava predviđenih ovim paktom svih lica koja se nalaze na njihovoj teritoriji ili potpadaju pod njihovu nadležnost, kao i da svoje zakonodavstvo usklade sa odredbama pakta i omoguće svim građanima korišćenje žalbe nadležnim organima u slučaju kršenja proklamovanih prava.

KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW) je usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1979. godine, ali je stupila na snagu kao međunarodni ugovor 1981. godine. Sastoji se od preambule i 30 članova, definiše šta predstavlja diskriminaciju nad ženama i postavlja agendu za nacionalnu akciju za eliminaciju takve diskriminacije. Danas, ova Konvencija predstavlja jedan od najšire prihvaćenih međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima. Ono što ovu Konvenciju razlikuje od prethodnih dokumenata donijetih o oblasti ravnopravnosti muškaraca i žena je program koji države potpisnice ne obavezuje samo na inkorporaciju odredaba Konvencije u nacionalno zakonodavstvo, već i na sprovođenje mjera i aktivnosti koje će dovesti do stvarne ravnopravnosti muškaraca i žena. U oblasti političkog reprezentovanja od značaja je član 7. Konvencije koji obavezuje države da preduzimaju sve mjere za otklanjanje diskriminacije žena u političkom i javnom životu zemlje, a posebno mjere za obezbeđenje 3 prava:

1. Pravo žena da glasaju na svim izborima i javnim referendumima i da budu birane u sva tijela koja se biraju putem javnih izbora

2. Pravo žena da učestvuju u kreiranju i sprovođenju vladine politike i da zauzimaju rukovodeće položaje i obavljaju sve javne funkcije na svim nivoima vlasti

3. Pravo žena da učestvuju u radu nevladinih organizacija i udruženja koja se bave javnim i političkim životom u zemlji.

Pored navedenog, član 8. Konvencije obavezuje države da preduzimaju sve mjere da bi obezbjedile ženama mogućnost da pod jednakim uslovima s muškarcima predstavljaju svoje vlade na međunarodnom nivou, kao i da učestvuju u radu međunarodnih organizacija.

Zemlje koje su ratifikovale ili pristupile Konvenciji su zakonski obavezne da sprovedu njene odredbe u praksi. One se takođe obavezuju da dostave nacionalne periodične izvještaje Komitetu UN za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, najmanje svake četiri godine, o mjerama koje su preduzete u skladu sa ugovornim obavezama NVO mogu da kreiraju izveštaje iz sjenke

PEKINŠKA PLATFORMA ZA AKCIJU je dokument četvrte svjetske konferencije o ženama, septembar 1995. godine, koji se smatra nacrtom za poboljšanje položaja žena i unaprjeđenje ženskih prava. Akcioni plan se sastoji od šest poglavlja koji se djeli na dvanaest “kritičnih oblasti”. On definiše dugoročne ciljeve i mjere koje će vlade, međunarodna zajednica, nevladine organizacije i privatni sektor preduzeti u cilju poboljšanja uslova za žene. Vlade moraju da svakih 5 godina prijave svoja dostignuća a NVO mogu da kreiraju izveštaje iz sjenke.

MILENIJUMSKA DEKLARACIJA je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojena 2000. godine. Polazi od suštinskih vrijednosti međunarodnih odnosa u 21. vijeku: sloboda, jednakost, solidarnost, tolerancija, poštovanje prirode, podjela odgovornosti, i kao ključne ciljeve navodi:

- Mir, bezbjednost i razoružanje

- Razvoj i smanjenje siromaštva

- Zaštita životne sredine

- Ljudska prava, demokratija i dobra vladavina

- Zaštita osjetljivih grupacija

- Posebne potrebe Afrike

- Jačanje uloge Ujedinjenih nacija

POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA U EVROPSKOJ UNIJI je osnovni dokument EU koji se tiče oblasti ljudskih prava, donijeta 2000. godine u Nici. Iako ne predstavlja pravno obavezujući dokument do usvajanja Ustava za Evropu, ovaj dokument ima veliki značaj jer se smatra važnim izvorom u tumačenju prava Evropske unije od strane Evropskog suda pravde.

MAPA PUTA ZA JEDNAKOST ŽENA I MUŠKARACA, Evropska komisija- definiše prioritetne oblasti i intervencije u cilju postizanja potpune jednakosti muškaraca i žena. Ova Mapa puta navodi šest prioritetnih područja aktivnosti EU vezanih za jednakost polova:

- Postizanje jednake ekonomske nezavisnosti žena i muškaraca

- Podsticanje usklađivanja poslovnog, privatnog i porodičnog života

- Promovisanje jednakog učešća žena i muškaraca u donošenju odluka

- Iskorjenjivanje nasilja na osnovu pola i trgovine ljudima

- Uklanjanje rodnih stereotipa u društvu

- Promovisanje jednakosti polova van EU

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA RAVNOPRAVNOST IZMEĐU ŽENA I MUŠKARACA je strateški dokument EU koji definiše politiku aktivnog djelovanja u cilju postizanja rodne ravnopravnosti i propisuje konkretne aktivnosti na osnovu pet prioritetnih oblasti koje su definisane u Ženskoj povelji i jednoj oblasti koja se bavi pitanjima koja prožimaju sve ostale oblasti.

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU Savjet evropskih opština i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz preko trideset zemalja Evrope, usvojio je 2006. godine Evropsku povelju o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu. Povelja je namijenjena lokalnim i regionalnim upravama Evrope, koje se njenim potpisivanjem, javno obavezuju da će slijediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane Poveljom u svojim sredinama. Polazeći od potrebe ravnopravnog učešća i prisustva žena i muškaraca u upravi i na vodećim pozicijama, Povelja utvrđuje sljedeća načela kao neophodna za dalje aktivnosti na polju rodne ravnopravnosti :

Ravnopravnost žena i muškaraca je fundamentalno pravo

- Da bi rodna ravnopravnost bila zagarantovana, moraju se rješavati pitanja višestruke diskriminacije i hendikepa

- Podjednako učešće žena i muškaraca u procesima odlučivanja je preduslov za demokratsko društvo

- Eliminisanje rodnih stereotipa je fundamentalno za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca

- Uvršćivanje rodnih stavova u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave je neophodno u procesu poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca

- Pravilno obezbjeđivanje resursa za akcioni plan i program je neophodan alat u unaprjeđivanju rodne ravnopravnosti

Do sada je Povelju potpisalo oko 256 evropskih lokalnih i regionalnih uprava. U Crnoj Gori, ovu Povelju je potpisala opština Kotor.

DOMAĆI NORMATIVNI I STRATEŠKI OKVIR RODNE RAVNOPRAVNOSTI

U crnogorskom zakonodavstvu, pored USTAVA CRNE GORE („Sl. List CG“, br.1/2007 i 38/2013), relevantan izvor za oblast rodne ravnopravnosti čine zakoni i drugi pravni dokumenti.

Ustavom Crne Gore je utvrđeno da država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti (član 18), kao i da je zabranjena svaka neposredna i posredna diskriminacija po bilo kom osnovu, ali da se mogu primjenjivati posebne mjere čiji je cilj stvaranje jednakih mogućnosti (član 8).

Od zakona kojima se regulišu pitanja značajna za ostvarivanje rodne ravnopravnosti neophodno je izdvojiti Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. list CG“, br.1/2007 i 38/2010), Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. list CG“, br. 41/2010) i Zakon o zaštitniku/ici ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Sl. list CG“, br.42/2011 i 32/2014)

ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI uređuje način obezbjeđivanja i ostvarivanja prava po osnovu rodne ravnopravnosti, kao i mjere za eliminisanje diskriminacije po osnovu pola i stvaranje jednakih mogućnosti za učešće žena i muškaraca, kao i lica drukčijih rodnih identiteta u svim oblastima društvenog života. Prava po osnovu rodne ravnopravnosti, po ovom Zakonu, obezbjeđuju se i ostvaruju u skladu sa međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Ovaj Zakon pripada grupi evropskih zakona usvojenih radi promovisanja i uspostavljanja rodne ravnopravnosti koji definišu termine, uvode i opisuju mjere koje treba usvojiti, obaveze organa (kod nas su to državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja) i subjekata u privatnom sektoru (privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici/ce), kao i mandat državnog mehanizma zaduženog za rodnu ravnopravnost (ovim Zakonom je ustanovljen organ državne uprave nadležan za poslove u vezi sa ostvarivanjem rodne ravnopravnosti, a to je ministarstvo nadležno za zaštitu ljudskih i manjinskih prava). Jedna od ključnih odredaba Zakona je član 3 kojim je utvrđena izričita obaveza i privatnog sektora da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrjednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je izmijenjen i dopunjen 2015, na način da predstavlja mehanizam za eliminisanje diskriminacije lica drukčijih rodnih identiteta i stvaranje jednakih mogućnosti za ta lica u svim sferama života, naročito u pogledu njihovog ravnopravnog tretmana.

Ovaj zakon, u skladu sa Ustavom Crne Gore (član 8 stav 2) i Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), propisuje da se diskriminacijom neće smatraju opšte i posebne mjere, donijete ili preduzete radi otklanjanja i sprječavanja nejednakog tretmana žena i muškaraca, otklanjanja posljedica nejednakog tretmana žena i muškaraca i promovisanja rodne ravnopravnosti.

Zakonom je eksplicitno propisana i obaveza državnih organa, organa lokalne samouprave i svih drugih organa i pravnih lica koji vrše javna ovlašćenja da u okviru programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih ili na drugi način propisan zakonom ili drugim aktom obezbijede edukaciju zaposlenih o postizanju rodne ravnopravnosti, odnosno ostvarivanju prava po osnovu rodne ravnopravnosti.

Obzirom da je Zakonom o zabrani diskriminaciije i Zakonom o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore zaštita od diskriminacije u potpunosti uređena, to je odredbom člana 6a Zakona o rodnoj ravnopravnosti upućeno na primjenu tih zakona i u slučaju ostvarivanja zaštite lica diskriminisanih po osnovu pola.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti mora se posmatrati u kontekstu cjelokupnog crnogorskog pravnog sistema, pošto je koncipiran na način da inicira orodnjavanje svih institucija, instrumenata (normativnih i implementacionih) i strategija u svim oblastima. On podržava stav da svako, organ, pravno i fizičko lice, mora da bude odgovoran za svoj djelokrug rada i ne reguliše pitanja kojima treba da se bave sistemski zakoni. Zato je važno istaći da se u nizu zakona koji uređuju različite oblasti nalaze odredbe značajne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, kao i odredbe o zabrani diskriminaciji, pored ostalog i po osnovu pola (npr. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Zakon o izboru odbornika i poslanika, Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, Zakon o sudskom savjetu i sudijama,  Zakon o Državnom tužilaštvu, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o strancima i dr).

ZAKON O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA propisuje da je Zaštitnik/ca institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije i da, uz saglasnost diskriminisanog lica, postupa i preduzima mjere za zaštitu od diskriminacije, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom kojim je uređena zabrana diskriminacije. Kad se radi o diskriminaciji od strane organa vlasti, Zaštitnik/ca može nadležnom organu da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, odnosno postupka za razrješenje lica čijim je radom ili nepostupanjem učinjena diskriminacija.

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE detaljno uređuje poslove Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda kad je u pitanju nadležnost te institucije da pruža zaštitu od diskriminacije. Tako je, između ostalog, propisano da je Zaštitnik/ca ljudskih prava i sloboda Crne Gore nadležan/na da postupa po pritužbama zbog diskriminatorskog postupanja organa, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica, i preduzima mjere i radnje za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminisanog lica, ako nije pokrenut sudski postupak, kao i da podnosi Skupštini Crne Gore, u okviru godišnjeg izvještaja, poseban dio izvještaja o sprovedenim aktivnostima na zaštiti od diskriminacije i promociji jednakosti, ali i da se Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda može obratiti svako ko smatra da je diskriminisan aktom, radnjom ili nepostupanjem organa i drugih pravnih i fizičkih lica.

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI  u članu 3 definiše da se lokalna samopurava ostvaruje na načelima demokratije, jednakosti, a član 11 još eksplicitnije definiše obaveze lokalne samouprave „Opština obezbjeđuje uslove za zaštitu i unaprjeđenje manjinskih prava i rodne ravnopravnosti, u skladu sa Ustavom, zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.“

Kada govorimo o strateškom okviru na državnom nivou, u domenu rodne ravnopravnosti je najznačajnija NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U CRNOJ GORI, usvojena 30. jula 2021. U realizaciji strateških i operativnih ciljeva postavljenih u ovom dokumentu lokalne samouprave i Zajednica opština se navode kao akteri ovoga procesa bilo među nosiocima aktivnosti, bilo kao partneri u ostvarivanju planiranih aktivnosti.

Za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost od značaja je i Odluka o rodnoj ravnopravnosti u Opštini Šavnik, koja u članu 2 precizira “Skupština opštine Šavnik se obavezuje na priznavanje i sprovođenje principa ravnopravnosti polova u skladu sa ustavnim opredjeljenjima i zakonskim propisima u Crnoj Gori, kao i međunarodnim dokumentima.” Član 3 dodatno definiše važnost i obavezu donošenja i primjene LAP rodne ravnopravnosti “Lokalni planovi djelovanja treba da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrednovanje uključenosti muškaraca i žena, kroz prikupljanje statističkih podataka i procjene uticaja koji usvojene politke imaju na položaj žena i muškaraca u lokalnoj zajednici i posljedica koje imaju u primjeni određenih politika.”

Strateška dokumenta donijeta u drugim oblastima, koji takođe imaju rodnu dimenziju i značajna su za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom novou su, između ostalih:

- PROGRAM PRISTUPANJA CRNE GORE EU ZA PERIOD 2020- 2022. GODINE;

- NACIONALNA STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. GODINE;

- STRATEGIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH CRNE GORE 2015-2025;

- STRATEGIJA ZA ZAŠTITU LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA PERIOD 2017-2021. GODINE;

- STRATEGIJA UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBT OSOBA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE;

- AKCIONI PLAN ZA PRIMJENU REZOLUCIJE 1325 SAVJETA BEZBJEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA – ŽENE, MIR I BEZBJEDNOST U CRNOJ GORI 2019-2022;

- STRATEGIJA OČUVANJA I UNAPREĐENJA REPRODUKTIVNOG I SEKSUALNOG ZDRAVLJA CRNE GORE 2013-2020.

- STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA 2021- 2024.

Misija OEBSa u Crnoj Gori u saradnji sa Direkcijom za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je tokom posljednje decenije snažno podržavala izgradnju kapaciteta lokalnih institucionalnih mehanizmama za rodnu ravnopravnost kroz brojne obuke za Mrežu lokalnih koordinatorki/a za rodnu ravnopravnost, te organizaciju obuka za članove/ice radnih grupa za izradu lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost. Sledećom tabelom je dat pregled trenutnog stanja na lokalnom niovu u pogledu rodnih institucionalnih mehanizmama:

| Naziv opštine | Kontakt osoba za rodnu ravnopravnost | Savjet za rodnu ravnopravnost | Kancelarija za rodnu ravnopravnost | Lokalni akcioni plan | Odluka o rodnoj ravnopravnosti/sprovođenju rodne ravnopravnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgorica | DA | DA | NE | NE | DA |
| Andrijevica | DA | NE | NE | NE | DA |
| Petnjica | DA | NE | DA | DA | DA |
| Šavnik | DA | DA | NE | NE | DA |
| Rožaje | DA | NE | NE | NE | NE |
| Bijelo Polje | DA | DA | DA | DA | DA |
| Mojkovac | NE | NE | NE | NE | NE |
| Žabljak | DA | DA | NE | NE | DA |
| Herceg Novi | DA | DA | NE | DA | DA |
| Plav | DA | NE | NE | DA | DA |
| Kotor | DA | DA | NE | DA | DA |
| Cetinje | DA | DA | DA | NE | DA |
| Bar | DA | DA | NE | DA | DA |
| Gusinje | DA | NE | NE | NE | NE |
| Pljevlja | DA | DA | NE | NE | DA |
| Nikšić | DA | DA | DA | NE | DA |
| Berane | DA | DA | NE | DA | DA |
| Kolašin | DA | DA | NE | DA | DA |
| Danilovgrad | DA | NE | NE | NE | DA |
| Tuzi | DA | NE | NE | DA | DA |
| Plužine | DA | NE | NE | NE | NE |
| Tivat | NE | NE | n/a | n/a | n/a |
| Ulcinj | DA | DA | NE | DA | NE |
| Budva | NE | NE | n/a | n/a | n/a |

Tabela 1

##### ANALIZA STANJA I LOKALNOG KONTEKSTA

Opština Šavnik je opština sa najmanjim brojem stanovnika u Crnoj Gori. Od 1961. se bilježi kontinuiran pad broja lokalnog stanovništva i domaćinstava. Samo tokom 2020. godine Šavnik kao prebivalište su napustile 64 osobe.

Mehanizmi za rodnu ravnopravnost koji sada postoje u opština Šavnik su:

- Odluka o rodnoj ravnopravnosti, broj 014/17 od 03.04.2017

- Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2022-2025, broj 02-018-082/22-871/2, od 16.03.2022.

- Viši savjetnik 1 za rodnu ravnopravnost, imenovan 2013.

- Savjet za rodnu ravnopravnost

U saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i Misije OEBSa za Crnu Goru, angažovana je nezavisna konsultatkinja za rodnu ravnopravnost, za konkretnu pomoć u izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik 2022-2025. Realizovano je više sastanaka Radne grupe u svrhu prikupljanja i analize podataka i lokalnog konteksta, sa ciljem prikupljanja podataka, analize konteksta, definisanja odgovarajućih ciljeva i aktivnosti, koje će na kvalitetan način u planiranom periodu odgovoriti na naglašene rodne nejednakosti na ovom lokalnom niovu.

RODNE KOMPONENTE DRUGIH VAŽEĆIH LOKALNIH STRATEŠKIH DOKUMENATA

Do sada, u opštini Šavnik su donešeni lokalni strateški dokumenti kako slijedi:

- Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2022. sadrži analizu trenutne situacije (relevantnih subjekata i potreba mladih), u njemu su navedeni i prepoznati problemi, ciljevi i aktivnosti za rješavanje problema, nosioci aktivnosti, vremenski rok za realizaciju i indikatori (pokazatelji) uspješnosti realizacije svih aktivnosti navedenih u Strateškom planu za period 2020-2021. Za potrebe izrade što kvalitetnijeg akcionog plana za mlade u opštini Šavnik, sprovedena je anketa, koju je popunilo 40 mladih ispitanika sa područja šavničke opštine. Anketiranje je sprovedeno radi istraživanja problema, prioriteta i potreba mladih u ovoj opštini. Na osnovu istraživanja izvršena je analiza problema i trenutnog stanja. Od ukupnog broja anketiranih, mladi muškog pola čine 62,5%, a ženskog pola 37,5%. Dokument ne sadrži potrebe, probleme i interesovanja djevojčica, djevojaka i mladih žena, pa ih stoga nema ni kao ciljna grupa niti u jednoj aktivnosti.

- Strategija zapošljavanja opštine Šavnik 2021- 2025. posebna pažnja je bila posvećena usaglašenosti ciljeva opštinske strategija zapošljavanja sa nacionalnim strateškim okvirom t.j. Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020, kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima Crne Gore koji su vezani za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu isključenost: Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 - 2022. godine, Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020, Strategija obrazovanja odraslih Crne Gore 2015-2025 i Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore do 2030. Na žalost, na ovoj listi se ne nalazi i Nacionalna Strategija rodne ravnopravnosti 2021- 2025, koja  se na kvalitetan i konkretan način bavi ekononskim osnaživanjem žena i djevojaka.

Opšta ocjena analize lokalnih strateških dokumenata je da nijedan važeći lokalni strateški dokument ne sadrži rodne komponente niti tretira žene i djevojčice kao polovinu lokalne populacije koja ima drugačije potrebe, interese i probleme. Nijedan od dokumenata ne koristi rodno senzitivan jezik, kao zakonski obavezujući i gramatički ispravan oblik izražavanja. Istovremeno, statistika iskazana u ovim dokumentima najvećim dijelom nije iskazana po polu, što nije u skladu sa članom 14 Zakona o rodnoj ravnopravnostiSvi analizirani dokumenti su stupili na snagu nakon donošenja Odluke o rodnoj ravnopravnosti u opštini Šavnik kojom je propisana obaveza da svi akcioni planovi u toj opštini obezbijede princip ravnopravnosti, te da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrjednovanje ostvarivanja rodne ravnopravnosti.  U skladu sa ovom odlukom je i obaveza procjene uticaja koji usvojene politike imaju na položaj žena i muškaraca u lokalnoj zajednici i posljedica koje imaju u primjeni određenih politika. Ova Odluka je stupila na snagu 03. aprila 2017. Dakle, postojeća strateška dokumenta nijesu u skladu sa članovima 3, 4, 11 i 14 važeće Odluke o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik, te će to biti jedna od mjera ovog Akcionog plana, a i pažnje lokalne vlasti u narednom periodu.

| Naziv važećeg lokalnog strateškog dokumenta | Sadrži rodnu komponentu |  |  | Upotreba rodno senzitivnog jezika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza stanja | Ciljevi | Aktivnosti |  |
| Strategija zapošljavanja opštine Šavnik 2021- 2025 | NE | NE | 10% | NE |
| Lokalni akcioni plan za mlade za period 2020- 2021. | NE | NE | 0% | NE |

Tabela 2

SWOT ANALIZA

SWOT analiza je strategijski alat koji se koristi u operativnom planiranju. Utemeljena je na analizi prikupljenih podataka prilikom utvrđivanja stanja rodne ravnopravnosti u opštini i kroz sastanke Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Šavnik.

Tabela 3 pokazuje šta se može postići, a šta su mogućnosti i rizici s kojima se suočava ova opština, kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti:

| PREDNOSTI: - Postoji politička volja za temu rodne ravnopravnosti - Dobar protok informacija i saradnja među sekretarijatima - Dobar geografski položaj za razvoj poljoprivrede, turizma, a time i ženskog preduzetnistva | SLABOSTI: - Izražen odliv stanovništva - Izražene patrijarhalne uloge i stereotipi, jako kulturološko nasleđe - Manjak ljudskih kapaciteta za teme rodne ravnopravnosti - Nerazvijen ženski i ostali nevladin sektor - Nedostatak ženskog učešća u kulturnim i sportskim sadržajima |
| --- | --- |
| MOGUĆNOSTI: - Novi oblici turizma kao šansa za zapošljavanje i samozapošljavanje žena - Programi za borbu protiv nezaposlenosti - Dostupni IPARD I MIDAS fondovi - Ruralni dio ima dobru infrastrukturu (put, struja…) | PRIJETNJE: - Nekvalitetna saradnja sa pojednim institucijama sa državnog niova - Nedostatak ulaganja u infrastrukturu i službe na lokalnom niovu (ljudski resursi, obrazovne, zdravstvene, infrastrukturne…) - Nekontinuirana zdravstvena zaštita |

Tabela 3

Glavni uzrok većeg broja istaknutih potreba i problema žena na ovom lokalnom niovu je upravo kulturološko nasleđe koje obiluje rodnim stereotipima i predrasudama. Uz to, postoje i jasno prepoznate slabosti koje se tiču izraženog odliva stvanovništva poslednjih decenija, manjka kadra u lokalnoj administraciji za rodnu ravnopravnost; ne postoji nijedna nevladina organizacija koja se bavi unaprjeđenjem položaja žena; u obrazovnim institucijama u opštini Šavnik većinu nastavnog kadra čine žene, dok su na rukovodećim pozicijama većinom muškarci; bilježi se i nedostatak ukupnog broja kulturnih i sportskih sadržaja. Značajnu prijetnju predstavlja loša saradnja sa pojedinim institucijama sa državnog niova a koje su važne sa prikupljanje rodno- osjetljivih statističkih podataka ili druge aktivnosti važne za položaj žena u ovoj lokalnoj zajednici; oko 50% zaposlenih u lokalnoj administraciji ima samo srednju stručnu spremu i ne postoji mogućnost obnavljanja kadra mladim, stručnim osobama. U Šavnik se ne vraćaju mladi koji odu na fakultetsko školovanje.

Prednosti i glavne mogućnosti u ovoj opštini, iz rodne perspektive jesu činjenice:

- Šavnik je mala opština, koja može imati odmah vidljive  rezultate dobre vladavine i upravljanja na lokalnom nivou, te realizacija aktivnosti iz LAP za rodnu ravnopravnost  može poslužiti za uspostavljanja povjerenja građana/ki i odgovoran odnos lokalne vlasti prema problemima žena, koje i dalje čine oko polovinu populacije u ovoj opštini;

- dobra saradnja između sekretarijata i ostalih lokalnih službi; odličan geografski položaj koji omogućava razvoj privrede i ekonomije, a naročito za razvoj novih oblika turizma, koji su istovremeno vrlo perspektivne šanse za razvoj ženskog preduzetništva (etno i seoski turizam);

- fondovi za razvoj poljoprivrede su veoma značajne mogućnosti opštine Šavnik za čiju efikasnu valorizaciju treba razvijati kapacitete.

SOCIO- DEMOGRAFSKI RODNI KONTEKST

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u opštini Šavnik bilo je ukupno 2070 stanovnika/ce, od toga 999 žena (48.3%) i 1071 muškaraca (51.7%).

Grafikon 2

Prema podacima iz Popisa 2011. muškarci su u većini populacije u opštini Šavnik, a prema podacima iz Godišnjaka Monstata za 2020. godinu, muškarci prednjače i u broju rođenih i umrlih za tu godinu.

| 2020. godina | rođeni |  |  | umrli |  |  | prirodni priraštaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ukupno | pol |  | ukupno | pol |  |  |
|  |  | muški | ženski |  | muški | ženski |  |
| Šavnik | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | -17 |

Tabela 4

Tokom 2021. godine u opštini Šavnik je rođeno 13 djece, osam dječaka, i pet djevojčica.

Grafikon 3

Ovakav disbalans po polu među novorođenim može biti posljedica selektivnih abortusa koji je u Crnoj Gori i dalje jako prisutan, a posljedica je jakih rodnih stereotipa i jačanja patrijarhata. Lokalna vlast će pratiti ovaj trend i preduzeti odgovarajuće aktivnosti, ukoliko i narednih godina disbalans bude ovako naglašen.

Tokom 2020. sklopljen je jedan brak a razvedena četiri. Tokom 2021. godine sklopljena su četiri braka, a u istom periodu u ovoj opštini nije bilo razvoda.

Sredinom 2020. prema procjeni MONSTATa u Šavniku je bilo 1527 stanovnika i osnovna demografska karakteristika ove opštine je konstantan pad broja stanovnika/ca od 1953, kada je bilo 7847 stanovnika (ili 2% ukupnog stanovništva u Crnoj Gori) do 2011, kada ih je bilo 2070 (ili 0,3% ukupnog stanovništva u Crnoj Gori)- po podacima iz Popisa stanovništva.

Samo u 2020. bilježi se migracija 64 osobe iz ove opštine. Ovi podaci bi trebalo da budu predmet aktivnog djelovanja opštinske vlasti u cilju preduzimanja aktivnosti koje će zadržati lokalno stanovništvo.

Nijesu bili dostupni statistički podaci razvrstani po polu za ostale demografske karakteristike: kretanje broja stanovnika, kretanje broja domaćinstava i stanova (izraženo i vlasništvo po polu), obrazovna struktura stanovništva Šavnika, i slično. Prikupljanje podataka razvstanih po polu je obaveza organa Opštine, u skladu sa članom 11 Odluke o rodnoj ravnopravnosti.

Član 11 Odluke o rodnoj ravnopranosti u opštini Šavnik

Organi Opštine Šavnik su dužni da ocjenjuju i vrjednuju uticaj svih svojih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i da prikupljaju, evidentiraju i obrađuju, po polnoj pripadnosti statističke podatke i informacije koje se obrazuju u okviru njihove nadležnosti.

UČEŠĆE ŽENA U PROCESU ODLUČIVANJA

Struktura zaposlenih i osoba koje rukovode u lokalnoj upravi opštine Šavnik predstavljeni su grafikonom 3:

Grafikon 4

Struktura zaposlenih i rukovodilaca/teljki u institucijama/ organizacijama, ustanovama i /ili agencijama predstavljena je grafikonom 4:

Grafikon 4

Analiza podataka po polu za Skupštinu opštine, te odbore u okviru nje, pokazuju grafikon 5 i tabela 3:

Grafikon 5

Žena se nalazi na čelu Skupštine opštine.

| Odbor | M | Ž | Procent žena |
| --- | --- | --- | --- |
| Odbor za izbor i imenovanja | 2 | 1 | 33% |
| Odbor za Statut i propise | 1 | 2 | 67% |
| Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambene djeletnosti | 2 | 1 | 33% |
| Odbor za društvene djelatnosti | 1 | 2 | 67% |
| Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju | 3 | / | 0% |

Tabela 3

Na lokalnim izborima održanim 2018. u opštini Šavnik, izborne liste su uglavnom sadržale zakonom propisani minimum žena, tek malo više od 30%. Slijedi spisak izbornih lista sa procentom žena:

| Naziv izborne liste | Procenat žena |
| --- | --- |
| Lista DPS - SD Milo Đukanović | 33,3% |
| Lista Demokrate CG - Aleksa Bečić | 30,0% |
| Lista SNP – DF | 30,0% |
| UKUPNO | 31,1% |

Tabela 4

Krajem februara 2020. Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik je donio Odluku o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini opštine Šavnik za 2020.godinu. Iznosi su dati u eurima u tabeli 5.

| Naziv političkog subjekta | Godišnji iznos |
| --- | --- |
| DPS - SD | 520,66 |
| SNP – DF | 520,66 |
| Demokratska Crna Gora | 520,66 |

Tabela 5

Nedostupni su izvještaji o njihovom utrošku, iako su političke partije u obavezi da mjesečno dostavljaju izvještaje.

Predsjednici svih mjesnih zajednica su muškarci. Dakle, ni jedna žena se ne nalazi na osnovnom niovu odlučivanja koji se tiče svakodnevnog kvaliteta života građana/ki. Neophodno je da opštinska vlast promijeni ovakvu praksu a u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, kao i Odluke o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik, čiji član 5 decidno kaže:

Svim zaposlenim u organima lokalne uprave, javnim službama i ustanovama, čiji je osnivač Opština i mjesnim zajednicama na teritoriji Opštine Šavnik, garantuje se jednak tretman i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, jednake mogućnosti kod korišćenja svih pogodnosti, jednake uslove napredovanja, pristup obukama i sticanju novih znanja i vještina i sve druge povoljnosti iz rada i po osnovu rada pod jednakim uslovima. (Član 5 Odluke o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik)

| Ukupan broj Mjesnih zajednica | Predsjednici Savjeta MZ Muškarci | Predsjednici Savjeta MZ Žene |
| --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 0 |

Tabela 6

Tabela 6 pokazuje da trenutno stanje u Savjetima mjesnih zajednica u opštini Šavnik nije u skladu sa članom 8 Odluke o rodnoj ravnopravnosti opštine Šavnik:

“Princip ravnopravnosti polova primjenjuje se naročito prilikom izbora, postavljenja, imenovanja i konstituisanja, u:

- Skupštini i radnim tijelima i komisijama koje ona imenuje,

- Organima lokalne uprave,

- Radnim tijelima i komisijama koje imenuje predsjednik/ca Opštine;

- Organima upravljanja javnih ustanova čiji je osnivač Opština,

- Savjetima mjesnih zajednica na teritoriji opštine Šavnik.”

Osnovne karakteristike učešća žena na svim nivoima odlučivanja u opštini Šavnik su:

- Najčešće je jedva postignut zakonski minimum „ženskih kvota“

- Lokalne partije nemaju aktivne ženske grupe

- Žene nijesu politički aktivne

RODNE EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka za 2021.  u Šavniku je bilo 267 zaposlenih osoba, od toga 105 žena ili 39,3%

| Nezaposlene osobe prema polu i stručnoj spremi u opštini Šavnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period | Pol | Ukupno | Stepen stručne spreme |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Prvi kvartal 2022. | ukupno | 117 | 27 | 3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|  | žene | 50 | 17 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Procent žena | 42,7% | 62,9% | 33% | 39,5% | 36,8% | 0% | 0% | 27% | 0% |

Tabela 7

Opština Šavnik nije pomogla razvoj ženskog preduzetništva, jer takva sredstva nijesu planirana budžetom.

Tabelom 8 dat je broj žena u poljoprivredi po lokalnim javnim pozivima za 2021. u opštini Šavnik, kao i procent žena kojima su odobrena sredstva u odnosu na ukupan broj dobitnika ovih sredstava, te procenat sredstava dodijeljenih ženama. S obzirom da je ukupan broj žena koje su dobile podršku iznosio nepunih 4.5%, te da su one dobile manje od 4% ukupno dodijeljenih sredstava, nameće se zaključak da se ženama u poljoprivredi u ovoj opštini ne daje dovoljan podsticaj, da je to jedan od razloga njihovog lošijeg ekonomskog položaja u odnosu na muškarce i da je neophodno preduzeti aktivnosti koje će to promijeniti.

| Red.br | Javni poziv | Opredijeljeno sredstava (u €) | Broj korisnika/ca | Broj žena koje su ostvarile podrsku | Procenat žena sa ostvarenom podrškom | Iznos novca koje su žene ostvarile | Procenat opredijeljenih sredstava za žene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Premije u stočarstvu do 5 u.g (mali) | 18.114,18 | 101 | 14 | 13,8% | 2.486,59€ | 13,8% |
|  | Premije u stočarstvu od 5-10 u.g (srednji) | 113.319,00 | 50 | 5 | 10% | 1331,9€ | 1,17% |
|  | Premije u stočarstvu preko 10 ug | 28.768,77 | 81 | 4 | 5% | 1.420,68 € | 5% |
|  | Pčelari početnici | 3.494,80 | 11 | 1 | 9% | 313,17€ | 8,9% |
|  | Pčelari premije | 3.000,00 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Podizanje zasada voća | 3.652,99 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Gumene podloge za krave | 314,65 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Podrška za kupovinu agregata | 2.903,45 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Burad za vodu | 654,35 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Muzilica | 1.230,34 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Lovno tehnički objekti NVO | 3.000,00 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Sufinansiranje osiguranja | 10.000,00 | 40 | 1 | 2,5% | 108,36€ | 1% |
|  | Dopremanje vode | 10.000,00 | 328 | 14 | 4,3% | 1.850,00€ | 18,5% |
|  | UKUPNO | 198.452,53 | 649 | 28 | 4,3% | 7.510,70€ | 3,78% |

OBRAZOVANJE

Tabela 9

| PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2021/22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj objekata | 4 |  |
| Broj djece po polu | M | Ž |
|  | 10 | 11 |
| Broj nastavnog osoblja po polu | 0 | 2 |
| Rukovodioci po polu | 1 | 0 |

Tabela 10

| OSNOVNO OBRAZOVANJE 2021/22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj objekata | 8 |  |
| Broj djece po polu | M | Ž |
|  | 42 | 50 |
| Broj nastavnog osoblja po polu | 17 | 26 |
| Rukovodioci po polu | 2 | 1 |

Tabela 11

| SREDNJE OBRAZOVANJE 2021/22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj objekata | 1 |  |
| Broj učenika/ca po polu | M | Ž |
|  | 16 | 4 |
| Broj nastavnog osoblja po polu | 5 | 9 |
| Rukovodioci po polu | 1 | 0 |

Tabela 12

| VISOKO OBRAZOVANJE 2021/22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj stipendija po polu 2021/2022 | M | Ž |
|  | 2 | 9 |

Rodna analiza sektora obrazovanja u opštini Šavnik pokazuje da među zaposlenima u svim objektima obrazovanja većinu čine žene (ukupno 63%) ali ih je samo 25% na rukovodećim pozicijama u obrazovnim ustanovima. To je još jedan od indikatora nejednakosti po polu u ovoj opštini.

ŽENSKO ZDRAVLJE

Zdravstvena stanica (ZS) Šavnik pripada JZU Dom zdravlja Nikšić. To je jedina zdravstvena ustanova u ovoj opštini  čiji je tim, pored pružanja usluga primarne zdrastvene zaštite, zadužen i za zbrinjavanje hitnih slučajeva na terenu. Pored glavne ambulante u Šavniku, zdrastvenoj stanici pripadaju i dvije terenske ambulante- Bukovica i Boan. Rad u ovim ambulantama organizovan je jednom nedjeljno posjetom ljekara. Ostalim danima u ambulantama pacijentima usluge pružaju terenski i medicinski tehničari u saradnji sa ljekarom.

Ukupan broj pacijenata/kinja koji su registrovani u ZS Šavnik je  1410. Broj korisnika zdrastvenih usluga po polu je 753 muškarca i 657 žena.

Nema usluga ginekoloških pregleda u ambulanti Šavnik, već se žene upućuju na preglede u dispanzer za žene u Domu zdravlja Nikšić.

Grafikon 6

NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM

U toku 2020. i 2021. godine u Stanici policije (SP) Šavnik nijesu registrovani slučajevi nasilja nad ženama ni postupanje službenika po tom osnovu.

Prijavljivanje nasilja se obavlja telefonskim putem, nakon čega policijski službenici preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje u cilju zaštite žrtve i procesuiranja počinioca nasilja. Najčešći vid informisanosti žena o načinu prijavljivanja jeste putem sredstava medijskog informisanja.

U SP Šavnik nema formiranog multisektorskog tima za prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Tim koji je formiran na nivou Centra bezbijednosti Nikšić, svojim radom obuhvata i SP Šavnik.

SOS telefon Nikšić u periodu 01.01.2021. - 15.04.2022. nije imao ni jedan zaprimljeni poziv iz Šavnika na Nacionalnoj SOS liniji za žrtve nasilja u porodici.

Poslednjih godina nema aktivnosti NVO na temu borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u opštini Šavnik.

Sve izneseno ne znači da nema nasilja nad ženama i djecom u Šavniku, takav zaključak bi bio proizvoljan i površan. Da li se radi o jakom uticaju patrijarhata i kulturološkom obrascu da je prijava nasilja sramota za porodicu može pokazati istraživanje, koje bi trebalo da ima oblast nasilja za jednu od oblasti ispitivanja.

RODNI STEREOTIPI U MEDIJIMA, KULTURI I SPORTU

MEDIJI:

U opštini Šavnik nema lokalnih medija.

Za promociju svojih aktivnosti, Opština koristi društvene mreže, a nedavno je uspostavljena saradnja sa TV Nikšić, te se povremeno  emituju prilozi sa novostima iz opštine Šavnik. To može/mora biti način da se promovišu i principi rada, težnje za jednakostima i nediskriminaciji u lokalnoj zajednici.

KULTURA:

U opštini Šavnik trenutno postoje sljedeće institucije kulture:

- JU „Centar za kulturu, sport i medije“ Šavnik. Ova ustanova ima ukupno šest (zaposlenih), od kojih su četiri (4) osobe ženskog i dvije (2) osobe muškog pola.  Na rukovodećoj poziciji nalazi se muškarac.

- Rezidencijalni centar za književnike – Kuća Pekića. Ovaj objekat zvanično je otvoren u 2020. godini, a  prije svega je osmišljen kao model podrške piscima i umjetničkom stvaralaštvu. U pitanju je moderan i multifunkcionalan objekat koji će uz bogate programske sadržaje u značajnoj mjeri doprinijeti razvoju kulture u opštini, ali i postati sastajalište kulturnih stvaralaca. U prethodnoj godini ovdje je upriličeno “Veče Borislava Pekića”, koje je okupilo značajan broj stvaralaca iz oblasti kulture; ne zna se njihova polna struktura.

- U manifestaciji ,,Crna Gora u ritmu Evrope”,  opština Šavnik učestvuje sa 5 takmičarki i 3 koordinatorke.

- Za kulturna dešavanja u 2022. godini iz opštinskog budžeta  opredijeljno je 60.000,00 eura.

SPORT:

Na teritoriji opštine Šavnik postoji jedan registrovani sportski klub i to:

Sportsko-ribolovno društvo „Komarnica“ , koje je u prethodnoj godini (2021) zabilježio broj od šezdeset (60) članova, s tim što broj članova varira iz godine u godinu, te se u tekućoj godini može očekivati i porast i do 100 članova. Svi članovi (sportisti) ovog sportskog društva su osobe muškog pola.

Takođe je na teritoriji opštine registrovano i NVO Lovno-ribolovno društvo „Komarnica“, koje je u prethodnoj godini (2021) imao  78 članova. Svi članovi su osobe muškog pola.

Budžetska izdvajanja za sportske aktivnosti u 2021. godini iznosila su 4.000,00 eura:

- Sredstva za sportske organizacije - 3.000,00 eura;

- Sredstva za priznanja iz oblasti sporta - 1.000,00 eura;

Opštinskim budžetom za 2022. godinu predviđeno je 16.000 eura za sportske aktivnosti.

Što se tiče registrovanih sportskih objekata na teritoriji opšine Šavnik nalazi se Otvoreni teren za male sportove.

U toku je finalna faza u procesu osnivanja tri nova sportska kluba: Šahovski klub „Šavnik, Atletski klub „Šavnik“ i Streljački klub „Vojnik-Šavnik“.

S obzirom je da se budžetska sredstva planirana za sportske aktivnosti (za 2022. godinu je to 16.000 eura) troše isključivo na muškarce, opština bi trebalo da preduzme aktivnosti u cilju formiiranja mješovitih i ženskih sportskih klubova i na različite načine motiviše djevojčice, djevojke i žene da se bave sportom i u te svrhe izdvaja i novac.

SOCIJALNA I DRUGA PRIMANJA

- Jednokratna socijalna pomoć

Za jednokratnu socijalnu pomoć u toku 2021. godine, shodno Pravilniku o bližim uslovima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i novčanu pomoć, br. 02-2243 od 27.06.2013. godine transferisana su sredstva u iznosu od 9.998,43€, za 60 lica, od čega su 29 žene, a 31 su muškarci.

Za žene su izdvojena sredstva u iznosu od 4.700,00€, a za muškarce 5.298,43€.

- Naknada za novorođeno dijete

Broj novorođene djece u 2021. godini je  13 (trinaest ). U cilju podsticanja nataliteta Skupština opštine Šavnik donijela je Odluku o naknadi za novorođeno dijete ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 013/18  i 04/21 od 15.02.2021). Lokalna uprava je donijela odluku da se poveća jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta, pa je umjesto ranijeg iznosa od 300 eura, za prvo dijete naknada 500,00€, za drugo 1.000,00, a za treće i svako naredno (blizance, trojke, četvorke...)  1.500,00€ po djetetu.

U toku 2021.godine, shodno evideniciji o primljenim zahtjevima za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete, podnijeto je 12 zahtjeva, za 13 novoročadi.

Za ove namjene iz budžeta su izdvojena sredstva u iznosu od 14.000,00€, s tim što je 10 zahtjeva usvojeno, a 2 su odbijena.

- Stipendije

Shodno Odluci o dodjeli stipendija redovnim studentima ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 033/12 i 006/13 ), definisani su kriterijumi za dodjelu stpendija, kao i iznos stipendije u iznosu od 50,00€. Za jednu studijsku godinu dodjeljuje se 20 stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćuju se mjesečno za deset mjeseci studijske godine.

U toku 2021.godine za troškove stpendiranja studenata izdvojena su sredstva u iznosu od 5.200,00€.

Shodno Odluci o dodjeli stipendija za studijsku 2020/2021 godinu parvo na stipendije ostvarilo je 10 studenata, od kojih su 8 studentkinje, a 2 studenti.

Shodno Odluci o dodjeli stipendija za studijsku 2021/2022 godinu pravo na stipendije ostvarilo je 11 studenata, od kojih je 9 djevojaka, a 2 momka.

##### VIZIJA I CILJEVI

Prioritetni ciljevi su odabrani prema tome gdje su promjene u položaju žena i muškaraca najpotrebnije, na način da budu realne i ostvarive u planiranom periodu. Korišćena je analitička metoda “drvo problema”, a rezultati pokazuju da su najistaknutiji problem žena u opštini Šavnik: njihova nedovoljna prisutnost i vidljivost na mjestima gdje se donose odluke, počev od nivoa mjesne zajednice do izbornih lista; loš ekonomski položaj, rijetke mogućnosti zapošljavanja; nekontinuirana zdravstvena zaštita, itd. Uzroci problema jesu jak patrijarhat, nepravedna podjela rodnih uloga i očekivanja. A posljedice su: nema administrativnih kapaciteta za prikupljanje podataka, za izradu rodno senzitivnih politika, niti za kreiranje posebnih mjera, te se mora prioritetno raditi na izgradnji takvih znanja.

Mjere i aktivnosti u ovom Lokalnom akcionom planu su definisani na način da ublažavaju ili rješavaju posljedice istaknutih problema a istovremeno daju konkretan doprinos ostvarenju ciljeva LAP za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik.

Grafikon 7

Slijedi detaljan opis svakog operativnog cilja i pripadajućih mjera, definisanih na način koji će efektno i kvalitetno postaviti temelje da se u opštini Šavnik dosljedno primijenjuju principi rodne ravnopravnosti.

| Operativni cilj 1: Opštinske službe promovišu rodnu ravnopravnost na svim nivoima |  | Operativni cilj 2: Opština kontinuirano prati i sarađuje sa različitim akterima na poboljšanju opšteg položaja žena |
| --- | --- | --- |
| Mjere: | Mjere: |  |
| 1.1. Uspostavljen mehanizam za redovnu procjenu uticaja lokalnih propisa na položaj žena i muškaraca | 2.1. Utvrđene prioritetne oblasti djelovanja na unaprjeđenju položaja žena i njenoj zaštiti |  |
| 1.2. Promovisano učešće žena u procesima donošenja odluka (od mjesnih zajednica do odbornika/ca) u opštini Šavnik | 2.2. Uspostavljanje saradnje sa relevantnim ministarstvima, institucijama i drugim opštinama, sa fokusom na rodnu ravnopravnost |  |
| 1.3. Započeto orodnjavanje politika na lokalnom nivou |  |  |

Tabela 13

##### akcioni plan

| Operativni cilj 1: Opštinske službe promovišu rodnu ravnopravnost na svim nivoima |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 1.1. Uspostavljen lokalni mehanizam za redovnu procjenu uticaja lokalnih propisa na položaj žena i muškaraca |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Ciljna grupa | Očekivani rezultati | Indikatori |  | Vremenski rok | Nosioci aktivnosti | Budžet |
|  |  |  | početni | planirani |  |  |  |
| Aktivnost 1.1.1 Odluka predsjednika o formiranju Lokalnog mehanizma za rodnu procjenu lokalnih propisa (u skladu ca članom 3 i članom 12 Odluke o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik) | Predstavnici/e svih sekratarijata i lokalnih javnih službi | Svi lokalni strateški dokumenti su usklađeni Odlukom o uspostavljanju rodne ravnopravnosti | - Nijedan važeći lokalni strateški dokument ne sadrži rodnu perspektivu | - Broj novousvojenih lokalnih propisa koji sadrže rodne komponente | Septembar 2022- Decembar 2023. | - Predsjednik opštine - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti - Osoba imenovana za rodnu ravnopravnost u opštini Šavnik | 0,00 |
| Aktivnost 1.1.2. Radionice za clanove/ice Lokalnog mehanizma za rodnu procjenu lokalnih propisa - 3 radionice | Članovi/ice Lokalnog mehanizma za rodnu procjenu lokalnih propisa | Stečeno primjenljivo i praktično znanje i informacije o rodnoj procjeni | n/a | - Broj i opis sadržaja novih propisa koji sadrže rodnu komponentu i rodnu perspektivu | Septembar 2022- Septembar 2023. | - Osoba imenovana za rodnu ravnopravnost u opštini Šavnik | 300,00 |
| Aktivnost 1.1.3. Analiza novousvojenih lokalnih propisa |  | - Lokalni propisi, akta, ukljucuju rodnu perspektivu - Svi organi uprave na lokalnom niovu kao i javna preduzeća vode statistiku razvrstanu po polu | n/a n/a | - Izvještaji o realizaciji, sadrze rodnu perspektivu i rodnu analizu | Jednom polugodišnje, do kraja 2023. | - Osoba imenovana za rodnu ravnopravnost u opštini Šavnik - Lokalni mehanizam za rodnu procjenu lokalnih propisa | 0,00 |
| Aktivnost 1.1.4 Organizvati dvodnevnu obuku “Rodna statistika za sve oblasti i djelatnosti u opštini Šavnik” (član 11 Odluke o rodnoj ravnopravnosti) | Lokalna administracija | - Opština Šavnik je primjer dobre prakse | n/a | - Postoji i lako je dostupna statistika po polu u svim Sekretarijatima opštine Šavnik | - do kraja 2023. | - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | 300,00 |
| Mjera 1.2. Promovisano učešće žena u procesima donošenja odluka (od nivoa mjesnih zajednica do odbornica) u opštini Šavnik |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Ciljna grupa | Očekivani rezultati | Indikatori |  | Vremenski rok | Nosioci aktivnosti | Budžet |
|  |  |  | početni | planirani |  |  |  |
| Aktivnost 1.2.1. Edukacija i podsticanje žena iz lokalne zajednice i članica političkih stranaka za njihovo uspješno angažovanje na mjestima odlučivanja - 3 radionice | Žene iz grada i sela, članice političkih stranaka i kandidatkinje za odbornice | Povećan broj žena u javnom i političkom životu | - 37% odbornica - Nema žena predsjednica mjesnih zajednica | - minimum 40% odbornica nakon narednih lokalnih izbora - minimum 30% žena predsjednica mjesnih zajednica | - Septembar 2022- Decembar 2023. | - Osoba imenovana za poslove rodne ravnopravnosti - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti - Odbornički klubovi u SO Šavnik | 450,00 |
| Aktivnost 1.2.2. Izrada smjernica za lokalne političke stranke za podsticanje i unapređenje ravnomjerne zastupljenosti žena i muškaraca u organima stranke, i tokom kandidovanja za odbornika/ce | - Članovi/ice aktivnih političkih partija na lokalnom niovu - Organi odlučivanja u lokalnim političkim partijama | - Dosljedna primjena smjernica | - 31,1% | - minimum 40% žena u svim nivoima odlučivanja lokalnih političkih partija | Mart 2023. | - Osoba imenovana za poslove rodne ravnopravnosti - Sekretarijat za lokalnu samoupravu | 0,00 |
| Aktivnost 1.2.3. Kampanja o obavezi i značaju povećanja broja žena na mjestima odlučivanja na svim nivoima na društvenim mrežama sa profila opštine Šavnik (obaveza iz člana 13 Odluke o rodnoj ravnopravnosti) | - Donosioci odluka na lokalnom nivou - Široka lokalna i druga javnost | - Primjena Zakona o izboru odbornika i poslanika Zakona o rodnoj ravnopravnosti | - 0 | - 5 postova na temu žena u politici - emisija - Statistički podaci o dometu | Do kraja 2022. | - Emisija na TV Nikšić koja prati novosti u opštini Šavnik - Administratori profila Opštine Šavnik na društvenim mrežama i web stranice Opštine Šavnik | 0,00 |
| Mjera 1.3. Započeto orodnjavanje politika na lokalnom nivou |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Ciljna grupa | Očekivani Rezultati | Indikatori |  | Vremenski rok | Nosioci aktivnosti | Budžet |
|  |  |  | početni | planirani |  |  |  |
| Aktivnost 1.3.1 Obuka za predstavnike/ce lokalne samouprave o rodnoj analizi - 2 radionice (obaveza iz člana 12 Odluke o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik) | - Predstavnici/e: Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti - Sekretarijat za urešenje prostora, komunalo- stambene djelatnosti, imovinu i privredu i ostalih lokalnih službi | Podignuti kapaciteti donosioca odluka opštini Šavnik za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti kroz rodnu analizu | - Strateški dokumenti ne sadrže rodnu komponenetu | - Svi doneseni lokalni strateški dokumenti i politike do kraja 2023. imaju rodnu perspektivu | - do kraja 2022. | - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | 400,00 |

| Operativni cilj 2: Opština kontinuirano prati i sarađuje sa različitim akterima na poboljšanju opšteg položaja žena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 2.1. Utvrđene prioritetne oblasti djelovanja na unapređenju položaja žena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Ciljna grupa | Očekivani rezultati |  | Indikatori |  |  | Vremenski rok |  | Nosioci aktivnosti | Budžet |
|  |  |  |  | početni | planirani |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2.1.1. Istraživanje Pregled potreba žena sa ruralnog dijela opštine Šavnik | - Žene sa sela u opštini Šavnik |  | - Mapirani kapaciteti, potrebe i problemi žena u ruralnom dijelu | n/a |  | - Nalazi i preporuke istraživanja Pregled potreba žena sa ruralnog dijela opštine Šavnik |  | Poslednji kvartal 2022. | - Lokalna samouprava - Agencija za istraživanje | 1.200,00 |
| Aktivnost 2.1.2. Obuka žena o mogućnostima IPARD fondova | - Žene sa lokalnog niova |  | - Jačanje ekonomskog položaja žena | - n/a |  | - Najmanje 20 žena prošlu obuku - Za 10 % povećano vlasništvo žena nad gazdinstvima, zemljom… |  | - Stalno | - Lokalna samouprava - Ministarstvo poljoprivrede | 0,00 |
| Mjera 2.2. Uspostavljanje saradnje sa relevantnim ministarstvima, institucijama i drugim opštinama, sa fokusom na rodnu ravnopravnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Ciljna grupa | Očekivani rezultati |  | Indikatori |  |  | Vremenski rok |  | Nosioci aktivnosti | Budžet |
|  |  |  |  | početni | planirani |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2.2.1. Organizovati nacionalnu Konferenciju „Položaj žena u malim crnogorskim opštinama“ | - Predstavnici/e lokalnih samouprava svih malih gradova u Crnoj Gori - Predstavnik/ca Zaštitnika ljudskih prava - Predstavnici/e nacionalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost - Predstavnici/e medjunarodnih organizacija u Crnoj Gori koje se bave unapređenjem položaja žena - NVO koje se bave unapređenjem položaja žena |  |  | n/a |  |  | Maj 2023. |  | - Opština Šavnik - Zajednica opština | - 1.000,00 |
| Aktivnost 2.2.2. Osnažiti osnivanje i razvoj nevladinog sektora na lokalnom niovu- u kriterijumima za finansiranje lokalnih NVO dodati kriterijum koji podstiče razvoj ženskog nevladinog sektora | - Žene sa lokalnog nivoa: svih starosnih doba, nivoa obrazovanja, ekonomskog statusa, nacionalne pripadnosti,... |  | - Postoje ženske nevladine organizacije u opštini Šavnik | - Nema ženskih NVO |  | - Osnovane 2 ženske NVO u opštini Šavnik |  | Do kraja 2023. | - Lokalna samouprava | 0,00 |

Ukupno planirana sredstva za aktivnosti za LAP RR opštine Šavnik  za period do kraja 2023. iznosi 3,650.00 eura, što se može obezbijediti iz tekućih sredstava ili rezervi, obzirom da Plan budžeta za 2022. nije predvidio aktivnosti iz ovog Akcionog plana.

##### NAČINI PRAĆENJA REALIZACIJE LAP RR, EVALUACIJE I IZVJEŠTAVANJA

PRAĆENJE

Praćenje se odnosi na sve faze realizacije Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik. Cilj praćenja realizacije planiranih aktivnosti je dobijanje informacija i podataka o uspješnosti planiranih aktivnosti kao i procjena uspješnosti ostvarenja ili približavanja planiranim ciljevima. Kroz sistem dobijanja povratnih informacija o napretku LAP RR dobijamo kvalitetnu osnovu za dalje unaprjeđenje Akcionog plana, eventualno predefinisanje aktivnosti i/ili očekivanih rezultata i podjelu odgovornosti te osnovu za definisanje novog dvogodišnjeg Akcionog plana za period 2024-2025.

Da bi sistem praćenja i evaluacije bio efektivniji i efikasniji, definisane su početne i planirane vrijednosti indikatora (kvalitativni ili kvantitativni), kako bi se uspostavio nedvosmislen proces praćenja implementacije ovog dokumenta i ocjene postizanja planiranih rezultata.

Preporuka je da se odmah po usvajanju LAP RR, donese Odluka o formiranju Komisije za praćenje i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, te da na taj način, proces praćenja počne odmah po usvajanju LAP RR.

EVALUACIJA

Svrha evaluacije je dobiti procjenu u kojoj mjeri je LAP RR u opštini Šavnik za period 2022-2025. godine dao doprinos poboljšanju opšteg položaja žena u lokalnoj zajednici, kroz oblasti koje su određene kao prioritetne. Kroz proces evaluacije objektivno se vrednuju faze i aktivnosti LAP RR a prema sljedećim kriterijuma:

- efikasnost realizacije aktivnosti,

- uspješnost ostvarivanja strateškog i operativnih ciljeva

- uticaj koji su rezultati aktivnosti ostavili na poboljšanje položaja žena

Obzirom na planirani period realizacije LAP RR opštine Šavnik, evaluaciju treba sprovoditi svakih 12 mjeseci. Na osnovu indikatora iz Akcionog plana prikupljaće se podaci i informacije o ostvarenju mjera i očekivanih rezultata. U izvore podataka ubrajamo javne službe i organizacije a svakako i zvaničnu statistiku.

U članu 14 Zakona o rodnoj ravnopravnosti propisana je obaveza da statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima, kao i kod preduzetnika/ce moraju biti iskazani po polnoj pripadnosti.

IZVJEŠTAVANJE

Proces izvještavanja ima za cilj da predstavi nivo uspješnosti realizacije LAP RR i istovremeno da pruži smjernice za izradu narednog Lokalnog akcionog plana. Dobro je planirati izvještavanje o utrošku redovnih sredstva.

Preporuka je da Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik ima sljedeći sadržaj:

- Uvod (osnovni elementi LAP RR, period realizacije, budžet koji je bio planiran, uslovi u kojima je realizovan)

- Planirani ciljevi LAP RR opštine Šavnik za dati period

- Planirane mjere i aktivnosti za dati period

- Realizovane aktivnosti za dati period

- Postignuti rezultati (po indikatorima)

- Zaključci i preporuke za naredni LAP RR

Jednako važna preporuka je da se u procesu izvještavanja prate i odrednice Nacionalne Starategije za rodnu ravnopravnost Crne Gore

##### ANEKSI

Aneks 1: Radna grupa za izradu LAP RR opštine Šavnik

Predsjednik opštine Šavnik je donio Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnoprvnost za period 2021- 202, 16.marta 2022.

Sastav radne grupe (RG) za izradu LAP za rodnu ravnopravnost opštine Šavnik:

| Ime i prezime | Pozicija |
| --- | --- |
| Milijana Ašanin | Koordinatorka |
| Mirjana Kandić | Članica |
| Slavica Mijatović | Članica |
| Jelena Todorović | Članica |
| Žana Karadžić | Članica |
| Jovan Vujačić | Član |
| Slavica Strikovic | Konsultantkinja |

Aneks 2: Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu LAP rodne ravnopravnosti u opštini Šavnik

C R N A   G O R A

OPŠTINA ŠAVNIK

- P r e d s j e d n i k  -

Br. _02-018-082/22-871/2_

Šavnik, 16.03.2022.god.

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list RCG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 95 stav 1 tačka 16 Statuta Opštine Šavnik („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 31/18), a u vezi sa članom 11 i 18 Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Sl.list CG", br. 73/10 i "Sl. list CG", br. 73/10, 40/11 i 035/15), Predsjednik opštine, d o n o s i

R J E Š E NJ E

o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti Opštine Šavnik 2022-2025.

I    Imenuje se Radna grupa za izradu Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti, u sljedećem sastavu:

- Milijana Ašanin, koordinatorka,

- Mirjana Kandić, članica

- Slavica Mijatović, članica

- Jelena Todorović, članica

- Žana Karadžić, članica i

- Jovan Vujačić, član

II  Kao stručna konsultantkinja na izradi plana biće angažovana Slavica Striković

III Zadaci Radne grupe iz tačke I ovog Rješenja je:

- da prikuplja podatke i informacije u vezi sa stanjem ravnopravnosti polova u opštini Šavnik;

- učešće u izradi nacrta Loklanog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Šavnik, kao strateškog dokumenta koji treba da identifikuje postojeće stanje, evidentira probleme i prisutne slabosti, utvrdi potrebe, prepozna potencijale i prednosti sa kojima Opština Šavnik raspolaže, definiše prioritete i utvrdi strategiju i program aktivnosti u Opštini Šavnik.

IV Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

V O realizaciji poslova Radne grupe staraće se koordinator.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Cilj formiranja Radne grupe je izada Nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2022-2025, kako bi predložene mjere unaprijedile položaj žena i muškaraca u opštini Šavnik, uz dostavljanje predloga ovog dokumenta Skupštini opštine Šavnik na usvajanje. Zadatak radne gupe je da prikuplja podatke i informacije u vezi sa stanjem ravnopravnosti polova u opštini Šavnik;

-	učešće u izradi nacrta Loklanog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Šavnik, kao strateškog dokumenta koji treba da identifikuje postojeće stanje, evidentira probleme i prisutne slabosti, utvrdi potrebe, prepozna potencijale i prednosti sa kojima Opština Šavnik raspolaže, definiše prioritete i utvrdi strategiju i program aktivnosti u Opštini Šavnik.

PREDSJEDNIK,

mr Jugoslav Jakić

- Koordinatorki Radne grupe;

- članovima Radne grupe;

- U spise predmeta;

- a/a

Aneks 3: Odluka o rodnoj ravnopravnosti Opštine Šavnik

Na osnovu člana 3 i 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. list RCG", br. 46/07, 73/10, 40/11 i 35/15), člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, "Sl. list CG", br. 88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16), člana 31 stav 1 tačka 2 i člana 35 Statuta Opötine äavnik ("Sl. list RCG - opötinski propisi", br. 36/04 i "Sl. list CG - Opötinski propisi", br. 24/08, 36/10, 18/15 i 26/16) i člana 6 Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti, potpisanog 28.10.2015. godine između OSCE-a Misija u Crnoj Gori, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Opötine äavnik, Skupötina opötine äavnik, na sjednici održanoj dana 28.03.2017. godine, donijela je

ODLUKA

o rodnoj ravnopravnosti u Opštini Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 014/17 od 03.04.2017)

Opšte odredbe

Član 1

Ovom odlukom u Opštini Šavnik (u daljem tekstu: Opština) uređuje se ostvarivanje rodne ravnopravnosti žena i muškaraca, kao i lica drukčijih rodnih identiteta, donošenje propisa i preduzimanje posebnih mjera za sprečavanje diskriminacije zasnovane na polu i stvaranje jednakih mogućnosti za ostvarivanje svih prava i obaveza pripadnika/ca oba pola u lokalnoj samoupravi, javnim ustanovama i službama čiji je osnivač opština.

Član 2

Ovom odlukom Skupština opštine Šavnik se obavezuje na priznavanje i sprovođenje principa ravnopravnosti polova u skladu sa ustavnim opredjeljenjima i zakonskim propisima u Crnoj Gori, kao i međunarodnim dokumentima.

Član 3

Principe iz člana 2 ove Odluke nadležni organi će sprovoditi donošenjem i realizacijom lokalnih planova djelovanja.

Lokalni planovi djelovanja treba da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrednovanje uključenosti muškaraca i žena, kroz prikupljanje statističkih podataka i procjene uticaja koji usvojene politke imaju na položaj žena i muškaraca u lokalnoj zajednici i posljedica koje imaju u primjeni određenih politika.

Član 4

Usvajanjem politike, kojom se uvode načela ravnopravnosti polova u Opštini Šavnik, promoviše se djelotvornost principa jednakih mogućnosti oba pola, kojom se obezbijeđuje potpuniji odgovor na potrebe i interese različitih kategorija građana i građanki, djelotvornija raspodjela ljudskih i novčanih resursa, osnažuju mehanizmi donošenja odluka i potpunijeg učešća građana i građanki u tom procesu, te ojačava funkcionisanje demokratije.

Član 5

Svim zaposlenim u organima lokalne uprave, javnim službama i ustanovama, čiji je osnivač Opština i mjesnim zajednicama na teritoriji Opötine Šavnik, garantuje se jednak tretman i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, jednake mogućnosti kod korišćenja svih pogodnosti, jednake uslove napredovanja, pristup obukama i sticanju novih znanja i vještina i sve druge povoljnosti iz rada i po osnovu rada pod jednakim uslovima.

Osnovni pojmovi

Član 6

1) Pojam diskriminacije

Diskriminacija po osnovu pola je svako pravno ili faktičko, neposredno ili posredno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuötanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica jednog pola u odnosu na lica drugog pola, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva jednom licu, odnosno grupi lica jednog pola u odnosu na lica drugog pola, zbog kojeg se nekom licu oteûava ili negira priznavanje, uûivanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u građanskom i političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom i drugim oblastima javnog i privatnog ûivota.

Diskriminacijom po osnovu pola smatra se i podsticanje, pomaganje, davanje instrukcija, kao i najavljena namjera da se određeno lice ili grupa lica diskriminišu po osnovu pola.

Diskriminacijom se smatra svako postupanje kojim se ûena zbog trudnoće ili majčinstva, kao i drugo lice zbog promjene pola, dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica, prilikom zapošljavanja, samozapošljavanja, ostvarivanja prava po osnovu socijalne zaštite i drugih prava.

Diskriminacijom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se i uznemiravanje po osnovu pola, seksualno uznemiravanje, podsticanje drugog lica na diskriminaciju, kao i korišćenje riječi u muškom rodu kao generički neutralne forme za muški i ženski rod.

Diskriminacijom iz stava 1 ovog člana ne smatra se pravo žena na zaštitu materinstva, kao i propisanu posebnu zaštitu na radu zbog bioloških karakteristika.

Diskriminacijom, u smislu ove odluke, ne smatraju se opšte i posebne mjere, donijete ili preduzete radi otklanjanja i sprječavanja nejednakog tretmana žena i muškaraca, otklanjanja posljedica nejednakog tretmana žena i muškaraca i promovisanja rodne ravnopravnosti.

Član 7

2) Ostali pojmovi

1) rod je društveno uspostavljena uloga žena i muškaraca u javnom i privatnom životu koja se razvila na biološkoj razlici polova;

2) pol predstavlja biološku karakteristiku po kojoj se razlikuju ljudska bića na muška i ženska;

3) jednake mogućnosti podrazumijevaju nepostojanje ograničenja po osnovu pola za učešće muškaraca i žena u političkoj, ekonomskoj, društvenoj, kulturnoj i drugim oblastima života, čime se obezbjeđuje ostvarivanje njihovih prava i sloboda;

4) nejednak tretman je svako postupanje kojim se pravi razlika između muškaraca i žena zato što pripadaju različitim polovima ili se neopravdano daje prednost licu jednog pola u odnosu na lice drugog pola;

5) neposredna diskriminacija po osnovu pola postoji ako se aktom, radnjom ili nečinjenjem lice ili grupa lica jednog pola, u istoj ili sličnoj situaciji, dovode ili su dovedeni, odnosno mogu biti dovedeni u nejednak položaj u odnosu na drugo lice ili grupu lica drugog pola;

6) posredna diskriminacija po osnovu pola postoji ako prividno neutralna odredba propisa ili opšteg akta, kriterijum ili praksa dovodi ili bi mogla dovesti lice ili grupu lica jednog pola, u nejednak položaj u odnosu na drugo lice ili grupu lica drugog pola, osim ako je ta odredba, kriterijum ili praksa objektivno i razumno opravdana zakonitim ciljem, uz upotrebu sredstava koja su primjerena i neophodna za postizanje cilja, odnosno u prihvatljivo srazmjernom odnosu sa ciljem koji se želi postići;

7) nasilje po osnovu pola je djelo kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizička, mentalna, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelom koja ozbiljno sputava lice da uživa u svojim pravima i slobodama u javnom ili privatnom životu, uključujući porodično nasilje, incest, silovanje i trgovinu ljudima, u skladu sa posebnim zakonom;

8) uznemiravanje po osnovu pola postoji kad neželjeno ponašanje prema licu ili grupi lica jednog pola ima za cilj ili čija je posljedica povreda ličnog dostojanstva, izazivanja straha, osjećaja poniženosti ili uvrijeđenosti ili stvaranja neprijateljskog ili ponižavajućeg okruženja za to lice ili grupu lica, u skladu sa posebnim zakonom;

9) seksualno uznemiravanje je svako neželjeno fizičko, verbalno ili neverbalno ponašanje seksualnog karaktera, koje ima za cilj ili predstavlja povredu ličnog dostojanstva ili kad stvara stanje straha, neugodno, agresivno, ponižavajuće ili uvrjedljivo stanje, u skladu sa posebnim zakonom.

Primjena principa ravnopravnosti polova

Član 8

Princip ravnopravnosti polova primjenjuje se naročito prilikom izbora, postavljenja, imenovanja i konstituisanja, u:

- Skupštini i radnim tijelima i komisijama koje ona imenuje,

- Organima lokalne uprave,

- Radnim tijelima i komisijama koje imenuje predsjednik/ca Opštine;

- Organima upravljanja javnih ustanova čiji je osnivač Opština,

- Savjetima mjesnih zajednica na teritoriji opštine Šavnik.

Član 9

Prilikom izbora, postavljenja ili imenovanja lica u službama i konstituisanja organa i tijela iz prethodnog člana ove odluke, nadležni subjekti su dužni da obezbijede zastupljenost najmanje 30 % pripadnika/ca manje zastupljenog pola u svim organima i tijelima.

Član 10

Princip ravnopravnosti polova primjenjuje se i u postupku imenovanja lica u delegacijama koje učestvuju u predstavljanju Opštine Šavnik u okviru ostvarivanja prava i obaveza iz nadležnosti.

Oba pola imaju pravo da ravnomjerno i bez diskriminacije predstavljaju Opštinu u međunarodnoj i međuopštinskoj saradnji, koja se ostvaruje u okviru nadležnosti Opštine, da budu predstavljeni i da učestvuju u radu međunarodnih i međuopštinskih institucija čija je članica Opština Šavnik.

Obaveze organa Opötine

Član 11

Organi Opštine Šavnik su dužni da ocjenjuju i vrednuju uticaj svih svojih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i da prikupljaju, evidentiraju i obrađuju, po polnoj pripadnosti statističke podatke i informacije koje se obrazuju u okviru njihove nadleûnosti.

Član 12

Organi Opštine Šavnik će, u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa iz ove oblasti, preduzimati podsticajne i programske mjere za podsticanje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti na osnovu analize položaja žena i muškaraca u oblasti za koju se utvrđuju.

U okviru mjera iz prethodnog stava, organi Opštine Šavnik će preduzimati kontinuirane aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih usvajanjem različitih mjera kojima se mjeri njihov uticaj na korisnike/ce, stalnim edukacijama i uvođenjem djelotvornih i trajnih programa obuke za zaposlene.

Organi Opštine će aktivno sarađivati sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim organima i tijelima, međunarodnim organizacijama, kao i nevladinim organizacijama, koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u cilju postizanja rodne ravnopravnosti na teritoriji Opštine.

Član 13

Organi Opštine Šavnik vodiće aktivnu politiku na promovisanju i podizanju svijesti o važnosti i djelotvornosti uvođenja načela ravnopravnosti polova u medijima.

Institucionalni mehanizmi

Član 14

Institucionalni mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti su Savjet za rodnu ravnopravnost i kontakt osoba za rodnu ravnopravnost.

Subjekti iz stava 1. ovog člana, učestvuju u kreiranju i usvajanju strateških dokumenata, koji se odnose na rodno senzitivni jezik i rodnu ravnopravnost uopšte.

Član 15

Savjet za rodnu ravnopravnost i koordinator/koordinatorka u saradnji sa organima lokalne uprave i drugim organima, javnim službama čiji je osnivač Opština i mjesnim zajednicama razmatra odluke i druga akta u odnosu na ostvarivanje načela rodne ravnopravnosti i prati njihovu primjenu kroz sprovođenje i uticaj koji postižu.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 01-030-884/3

Šavnik, 28.03.2017. god.

Skupština Opštine Šavnik

Predsjednica

Nadežda Kotlica, s.r.

„Sl. list CG“, br.1/2007 i 38/2010

Dokument je usvojen 30. jula 2021, https://www.gov.me/clanak/34-sjednica-vlade-crne-gore-30072021-godine

"Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020

“Sl. list CG - opštinski propisi", br. 014/17 od 03.04.2017

“Priručnik za izradu lokalnih planova akcije za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou”, Misija OEBS u Crnoj Gori, 2015, dr Marijana Pajvančić

Službeni list Crne Gore 20/11 i 68/16

"Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020

Podaci su dobijeni od Direkcije za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, april 2022.

Statistički godišnjak Crne Gore 2021, MONSTAT, decembar 2021.

10 Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine, ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 045/06 od 29.11.2006, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 047/16 od 30.11.2016, 047/20 od 31.12.2020)

11 Slavica Striković

Mart 2022.

Član 14: “Statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima, kao i kod preduzetnika/ce moraju biti iskazani po polnoj pripadnosti.”

Podaci iz Radne grupe za izradu Nacrta LAP RR

Statistički godišnjak 2021, MONSTAT, Strana 254

Aneks 2